РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ДМИТРОВСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ
ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

« 14 » декабря  2011 года                                    №       4    РС/__11__

Об утверждении долгосрочной районной

целевой программы «Совершенствование

системы дошкольного образования

в Дмитровском районе на 2012-2016 годы»

В  соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 года № 3266-1, статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1. Принять прилагаемую долгосрочную районную целевую программу «Совершенствование  системы дошкольного образования в Дмитровском районе на 2012-2016 годы».

2. Финансовому отделу Дмитровского района Орловской области (С.В. Березинская) при подготовке проекта районного бюджета на соответствующие годы предусмотреть необходимое финансирование для реализации долгосрочной районной целевой программы «Совершенствование  системы дошкольного образования в Дмитровском районе на 2012-2016 годы».

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя Главы администрации района по социальным вопросам С.С. Котова.

Глава Дмитровского   района                                     А.Н. Максимкин

Приложение № 1

к долгосрочной районной целевой программе

«Совершенствование системы дошкольного образования

в Дмитровском районе  на 2012-2016 годы»

Целевые индикаторы и показатели результативности долгосрочной районной целевой программы

«Совершенствование системы дошкольного образования

в Дмитровском районе  на 2012-2016 годы»

| Цели и задачи | Целевые индикаторы | Единица измерения | Показатели результативности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Основная цель- Создание оптимальных условий, способствующих совершенствованию системы качественного дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение эффективности кадрового обеспечения системы дошкольного образования, компетентности специалистов, обеспечивающих дошкольный уровень образования | 1.1. Доля работников дошкольного образования, повысивших квалификацию | % | 16 | 31 | 47 | 63 | 78 | 94 |
|  |  | человек | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|  | 1.2.Доля учреждений дошкольного образования принявших участие в смотре готовности к введению федеральных государственных требований дошкольного образования | % | 0 | 0 | 33 | 66 | 100 | 100 |
|  |  | Шт. | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Задача 2. Создание информационного обеспечения для введения федеральных государственных требований дошколь- ного образования | 2.1. Уровень оснащенности учреждений дошкольного образования методическими и учебно-методическими пособиями | % | 0 | 6 | 12 | 24 | 54 | 70 |
| Задача 3. Оснащение учреждений дошкольного образования совре- менным учебно-нагля дным оборудованием | 3.1. Уровень оснащенности учрежде- ний дошкольного образо- вания современным учебно-наглядным оборудованием | % | 0 | 12 | 23 | 36 | 67 | 80 |
| Задача 4 Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений дошколь ного образования соответствующей санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам | 4.1. Уровень оснащенности учреждений дошкольного образования инвентарем и оборудованием | % | 0 | 12 | 30 | 49 | 67 | 90 |

Приложение № 2

к долгосрочной районной целевой программе

«Совершенствование системы дошкольного образования

в Дмитровском районе  на 2012-2016 годы»

Система мероприятий долгосрочной районной целевой программы

«Совершенствование системы дошкольного образования

в Дмитровском районе  на 2012-2016 годы»

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет)

| № | Наименование программного мероприятия | Исполнители мероприятий программы | Планируемый объем финансирования |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации и сроки исполнения мероприятий Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего по программе | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основная цель – Создание оптимальных условий способствующих совершенствованию системы дошкольного образования в Дмитровском районе, обеспечение его качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе |  | 635,96 | 85,0 | 127,3 | 134,1 | 141,26 | 148,3 |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | бюджет муниципального района |  | 635,96 | 85,0 | 127,3 | 134,1 | 141,26 | 148,3 |  |
| 1. | Задача 1 Повышение эффективности кадрового обеспечения системы дошкольного образо- вания, компетент- ности специалистов, обеспечивающих дошкольный уровень образования |  | 19,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | Рост кадрового потенциала учреждений дошкольного образования |
| 1.1. | Повышение квалифика- ции руководителей, воспитателей, педагогов учреждений дошкольного образования по вопросам дошкольного образования через курсовую подготовку, семинары | Отдел образования, подведомственные ОУ | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.2. | Тематическое курсовое обучение педагогов по вопросам перехода на новые Федеральные государственные требования дошкольного образования | Отдел образования, подведомственные ОУ | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3. | Проведение районного смотра- конкурса готовности учреждений дошкольного образования к введению федеральных государственных требований дошкольного образования | Отдел образования, подведомственные ОУ | 9,5 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |  |
| 2. | Задача 2. Создание информационного обеспечения для введения федеральных государственных требований дошкольного образования |  | 11,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | Переход учреждений дошкольного образования на федеральные государственные требования дошкольного образования |
| 2.1 | Приобретение методических и учебно-методических пособий, обеспечивающих реализацию федеральных государственных требований дошкольного образования | Отдел образования, подведомственные ОУ | 11,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3. | Задача 3 Оснащение учреждений дошкольного образования современным учебно-наглядным оборудованием |  | 19,46 | 3,0 | 2,8 | 3,1 | 7,76 | 2,8 | Увеличение доли оснащенности учреждений дош- кольного образо- вания современ- ным учебно-наглядным оборудованием |
|  | Приобретение современного учебно-наглядного оборудования | подведомственные ОУ | 19,46 | 3,0 | 2,8 | 3,1 | 7,76 | 2,8 |  |
| 4 | Задача 4 Укрепление и развитие материаль- но-технической базы учреждений дошкольного образования, соответствующей санитарно-эпидемио- логическим правилам и нормативам |  | 586,0 | 79,0 | 119,5 | 125,0 | 124,0 | 138,5 | Увеличение доли укрепленности и оснащенности материально-технической базы учреждений дошкольного образования |
| 4.1. | Приобретение оборудования для игровых площадок: - ДОУ «Колобок», с. Домаха |  | 75,0 |  |  | 75,0 |  |  |  |
|  | - дошкольная группа Лубянской СОШ |  | 75,0 |  | 75,0 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.2. | Приобретение необхо димого инвентаря и оборудования: шкафы для одежды детские, банкетки к шкафам -ДОУ «Колокольчик» |  | 55,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  | - ДОУ «Колобок», с. Домаха - дошкольная группа Лубянской СОШ |  | 33,0 | 16,5 | 16,5 |  |  |  |  |
|  | шкафы для полотенец -ДОУ «Колокольчик» |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |
|  | шкафы и стеллажи игровые - ДОУ «Колобок», с. Домаха - дошкольная группа Лубянской СОШ |  | 40,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |
|  | детские столы и стулья регулируемые - ДОУ «Колокольчик» - дошкольная группа Лубянской СОШ |  | 72,5 |  |  |  | 54,0 | 18,5 |  |
|  | Стиральная машина - ДОУ «Колобок», с. Домаха |  | 7,5 | 7,5 |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование для пищеблока Электрическая плита - ДОУ «Колокольчик» |  | 55,5 | 55,0 |  |  |  |  |  |
|  | Мягкий инвентарь Одеяла -ДОУ «Колокольчик» подушки - ДОУ «Колокольчик» Комплекты постельного белья - ДОУ «Колобок», с. Домаха |  | 128,0 |  | 8,0 |  |  | 80 40 |  |

Приложение к решению Дмитровского районного Совета народных депутатов от 14 декабря 2011 года № 4 РС/11

Долгосрочная районная  целевая программа

“Совершенствование  системы дошкольного образования

в Дмитровском районе  на 2012- 2016 годы”

г. Дмитровск

2011 год

Паспорт

долгосрочной районной целевой Программы

«Совершенствование системы дошкольного образования

в Дмитровском районе   на 2012- 2016 годы»

| Наименование Программы | Долгосрочная районная целевая Программа «Совершенствование системы дошкольного образования в Дмитровском районе на 2012-2016годы» (далее по тексту Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение Главы администрации Дмитровского района Орловской области об утверждении Концепции долгосрочной районной целевой Программы «Совершенствование системы дошкольного образования в Дмитровском районе на 2012-2016годы» от 29 ноября 2011 г. № 425-р |
| Заказчик Программы | администрация Дмитровского района Орловской области |
| Разработчик Программы | отдел образования Дмитровского района |
| Основная цель Программы | Создание оптимальных условий, способствующих совершенствованию системы качественного дошкольного образования. |
| Основные задачи Программы | 1. Повышение эффективности кадрового обеспечения системы дошкольного образования, компетентности специалистов, обеспечивающих дошкольный уровень образования. 2. Создание информационного обеспечения учреждений дошкольного образования для введения федеральных государственных требований дошкольного образования 3. Оснащение учреждений дошкольного образования современным учебно-наглядным оборудованием 4.Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений дошкольного образования, соответствующей санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа разработана на 2012-2016 годы. Этапы не выделяются |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источник финансирования Программы – средства бюджета Дмитровского района. Общий (прогнозируемый) объем финансирования Программы: Всего 635,96 тыс. руб., в том числе: 2012 год – 85,0 тыс. руб., 2013 год – 127,3 тыс. руб., 2014 год – 134,1 тыс. руб. 2015 год - 141,26 тыс. руб. 2016 год- 148,3 тыс. руб. |
| Исполнители мероприятий Программы | отдел образования Дмитровского района, учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования Дмитровского района (далее учреждения дошкольного образования), подведомственные отделу образования Дмитровского района, |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы по предварительным оценкам позволит к 2016 году достичь следующих результатов: Рост кадрового потенциала учреждений дошкольного образования Переход учреждений дошкольного образования на федеральные государственные требования дошкольного образования Увеличение доли оснащенности учреждений дошкольного образования современным учебно-наглядным оборудованием Увеличение доли укреплённости и оснащенности материально-технической базы образовательных учреждений |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава Дмитровского района, Текущее руководство – заместители Главы Дмитровского района, курирующие соответствующие вопросы. |

Анализ и содержание проблемы, обоснование необходимости  ее решения программно-целевым методом.

Разработка долгосрочной районной целевой Программы «Совершенствование системы дошкольного образования в Дмитровском районе  на 2012- 2016 годы» обусловлена возрастанием роли дошкольного образования в муниципальном образовательном пространстве, необходимостью создания оптимальных условий, которые способствовали бы качественному  образованию детей дошкольного возраста.

Основанием для разработки Программы является проведенный анализ современного состояния системы дошкольного образования в Дмитровском районе и определение основных направлений ее  развития на 2012-2016 годы.

Анализ состояния дошкольного образования в районе показывает следующее.

В Дмитровском районе реализуется  основная модель обеспечения равных стартовых возможностей получения детьми дошкольного образования. Традиционное дошкольное   образование для детей  до 7 лет  осуществляется в 15 дошкольных образовательных группах,  на базе 3 муниципальных учреждений, предоставляющих услуги дошкольного образования:   в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида «Колокольчик» в г. Дмитровске, в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Колобок» в с. Домаха и в муниципальном общеобразовательном учреждении «Лубянская средняя общеобразовательная школа» в с. Лубянки. Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования,  составляет   254    человека.

В системе дошкольного образования трудятся  32 педагога, 3 руководителя. В детском саду «Колокольчик» работают учитель-логопед, социальный педагог, инструктор по физической культуре, два музыкальных руководителя. Анализ образовательного уровня педагогов показывает, что  10  педагогов (31%) имеют высшее, 20 педагогов(62%) -  среднее  педагогическое образование. Высшую квалификационную категорию имеют 4 человека, первую квалификационную категорию имеют 11 педагогов, вторую – 13 педагогов. 60 % педагогов, работающих с дошкольниками,  имеют стаж работы свыше 15 лет.

Исходя их этого и в связи с подготовкой и предстоящим переходом   на выполнение федеральных государственных требований по дошкольному  образованию, требуется обеспечить дополнительное обучение и, при необходимости, переобучение имеющихся работников.

В настоящее время в районе отсутствует очередность приема детей дошкольного возраста в образовательные учреждения. Потребности в строительстве новых дошкольных образовательных учреждений в районе нет.

В то же время санитарно-гигиеническая оценка условий воспитания и обучения детей в дошкольных образовательных учреждениях и в муниципальном образовательном  учреждении, реализующем программу дошкольного образования, выявила выраженную степень риска целого ряда показателей, в том числе и  состояния материально-технической базы.   Так,  дошкольное образовательное учреждение с. Домахи, дошкольная группа Лубянской основной общеобразовательной школы нуждаются в  оборудовании для игровых площадок. Детская мебель  нуждается в обновлении в соответствии с антропометрическими данными, необходимо обновление технологического оборудования, мягкого инвентаря, приобретение современного учебно-наглядного оборудования и др.

Таким образом, актуальной  остается проблема укрепления материально-технической базы дошкольных образовательных групп, создания современной учебно-материальной базы, улучшения программно-методического обеспечения  педагогического процесса, обеспечения полноценных  условий пребывания, развития и образования детей в дошкольных группах.

Решение существующих проблем  необходимо осуществлять на основе комплексного программно-целевого метода с учетом  районных особенностей развития системы дошкольного образования и потребностей социума.

Реализация  мероприятий Программы создаст условия для положительных изменений в сфере дошкольного образования на территории Дмитровского района.

2. Основные цели и задачи целевой Программы с указанием сроков и этапов  ее реализации, целевые индикаторы и показатели.

2.1.Основная цель Программы - создание оптимальных условий, способствующих совершенствованию системы   качественного дошкольного образования.

2.2. Основные задачи Программы.

1. Повышение эффективности кадрового обеспечения системы дошкольного образования, компетентности специалистов, обеспечивающих дошкольный уровень образования.

2. Создание информационного обеспечения для введения федеральных государственных требований  дошкольного образования

3. Оснащение  учреждений дошкольного образования современным учебно-наглядным оборудованием

4. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений дошкольного образования соответствующей санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2012-2016 годов. Этапы не выделяются.

2.4. Для оценки эффективности реализации Программы предлагается использовать Целевые индикаторы и показатели результативности Программы, приведенные в Приложении № 1 к долгосрочной районной целевой программе «Совершенствование системы дошкольного образования в Дмитровском районе Орловской области на 2012- 2016 годы»

3. Система программных мероприятий

3.1. Финансирование Программы осуществляется из бюджета муниципального района в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на соответствующий год и плановый период. Объемы финансирования Программы (прогнозируемый объём):

Всего 635,96 тыс. руб., в том числе:

2012 год           85 тыс. руб.

2013 год         127,3 тыс. руб.

2014 год         134,1 тыс. руб.

2015 год          141,26 тыс. руб.

2016 год          148,3 тыс. руб.

3.2. Система мероприятий долгосрочной районной целевой программы «Совершенствование системы дошкольного образования в Дмитровском районе  Орловской области на 2012- 2016 годы» отражена в Приложении № 2

4. Механизм реализации Программы.

Координация реализации Программы возлагается на отдел образования Дмитровского района, который:

- ежегодно анализирует ход выполнения плана действий по реализации Программы, готовит статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программы для администрации района,

- координирует взаимодействие муниципальных   учреждений дошкольного образования.

Контроль за ходом реализации  Программы осуществляет Глава Дмитровского района.

Текущее руководство - заместители Главы района, курирующие соответствующие вопросы

Руководителем Программы  является начальник отдела образования  района. Руководитель Программы несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы

5. Ресурсное обеспечение Программы.

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в бюджетной сфере на муниципальном уровне.

Финансирование  мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района.

Финансовое обеспечение  Программы будет осуществляться согласно перечня мероприятий Программы.  Финансирование  мероприятий Программы, осуществляемых за счет средств бюджета муниципального района, ежегодно уточняется при формировании проектов районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Расходы на проведение программных мероприятий носят прогнозный характер и определены на основе опыта проведения подобных мероприятий

6. Оценка эффективности реализации Программы.

Методикой оценки эффективности Программы, позволяющей оценить эффект (результат) проведенных мероприятий, является достижение целевых показателей (процентов) реализации Программы, в том числе по годам.

Программа носит целевой характер, результаты реализации ее мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны жизни района на протяжении длительного времени.

Реализация мероприятий Программы по предварительным оценкам позволит к 2016 году достичь следующих результатов:

Рост кадрового потенциала учреждений дошкольного образования.

Переход  учреждений дошкольного образования на федеральные государственные  требования дошкольного образования.

Увеличение доли оснащенности учреждений дошкольного образования современным учебно-наглядным оборудованием.

Увеличение доли укреплённости и оснащенности материально-технической базы  учреждений  дошкольного образования.

7. Организация  управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава Дмитровского района,

Текущее руководство – заместители Главы района, курирующие соответствующие вопросы.